## Slide 1
Planlægning af mængdeudtaget
Udbudsmaterialet/
Tilbudsgrundlag
Tilbudslister
Materialet granskes, så der er en forståelse for hvad der skal bygges, samt for at sikre, at alle dokumenter er modtaget.

## Slide 2: 1. Etaper:
Planlægning af mængdeudtaget
3. Typer:
4. Positioner:
Materialet skal nedbrydes i aktiviteter som skal følge den rækkefælge, som du påtænker at bygge huset efter.
2. Takter:
Muldafrømning kan være en etape.
Elevatorgrube støbning kan være en etape.
Defineret ved et område eller en bestemt type arbejde.
Defineres ved en del aktivitet/ en uafhængig proces i etapen.
Muldrømning for bygning.
En fundaments støbning på 8-16meter.
Defineres ved bygningsdelens type. Der kan være flere typer i en takt.
Fundaments typer.
Regnvandsledninger.
Brønde.
Pos. Det er punkterne fra TBL, tilbudslisten.
Tilbudslisten kan ”tvinge” din til at lave yderligere inddeling.
Punkt fundamenter på indv. og udv. fundanmenter.

## Slide 3: Etaper 1
Planlægning af mængdeudtaget
Typer F1 1.1.1
Positioner:
4.1 udv.
4.2 indv.
4.3 punkt
4.4 bund
4.5 væg
Takt 1.1
Takt 1.2
Typer PF7 1.1.2
Typer F9 1.1.3
Typer F3 1.2.1
Typer F9 1.2.3
Typer F8 1.2.2
Etaper 2
Takt 2.1
Takt 2.2
Typer F19 2.2.3
Pos 4.2
Pos 4.1
Under takt 1.2.1.1
Under takt 1.2.1.2
Pos 4.1
Pos 4.1
Pos 4.1
Pos 4.2
Pos 4.2
Pos 4.3
Typer F8 1.2.3
Pos 4.1
Typer F9 1.2.3
Pos 4.1
OVS.

## Slide 4: Principper for farver på en fundamentsplan. Planen inddeles i etaper, takter, typer og pos Det kan blive nødvendigt at tegne op af flere om- gange for at danne sig et overblik.
Planlægning af mængdeudtaget
Positioner:
4.1 udv.
4.2 indv.
4.3 punkt
4.4 bund
4.5 væg
PF7
F8
F8
F1
F1
F1
F9
F9
F9
F9
F19
F3
F3
FUK 6,50
FUK 6,50
FUK 6,50
FUK 7,10
FUK 7,10
FUK 7,10

## Slide 5: Etaper takter
Planlægning af mængdeudtaget
Indtastning i mængde ark.
Positioner
Her skrives Etape nr.
Her skrives Takt nr.
Her skrives Byg-ningsdels typen.
Her skrives pos. Fra TBL
Hvilket område opmåles
m2
m3
lbm
kg
Stk.
Længde
Bredde Tykkelse