## Armering
Kalkulation af mandetimer
Betonarbejde |  | Navn
POS: |  | Dato
Byggesag
Aktivitet: |  | Reference:
Kalkuleret mængde:
Vejledende tid: | Klipning |  |  | 0 | min/kg
| Bukning |  |  | 0 | min/kg
| Sammenbinding på stedet |  |  | 0 | min/kg
|  |  | tillæg/fradrag | 0
| Tillæg små mængder |  | 0% | 0
|  | I alt min/kg |  | 0
Forudsætninger: | Arbejdets sværhedsgrad |  | 0% | 0
| Størrelse | OK | 0% | 0
| Vejr / årstid | Vinter | 0% | 0
| Afstandsforhold | Ok | 0% | 0
| Andet | Nej | 0% | 0
|  | I alt min/kg |  | 0
Arbejdsbestemte tillæg:
| Stillads | Ja | 0% | 0
| Andet | materiel | 0% | 0
| I alt |  |  | 0 | min/kg
Kalkulation af mandetimer
Betonarbejde |  | Navn
POS: |  | Dato
Byggesag
Aktivitet: |  | Reference:
Kalkuleret mængde:
Vejledende tid: | Klipning |  |  | 0 | min/kg
| Bukning |  |  | 0 | min/kg
| Sammenbinding på stedet |  |  | 0 | min/kg
|  |  | tillæg/fradrag | 0
| Tillæg små mængder |  | 0% | 0
|  | I alt min/kg |  | 0
Forudsætninger: | Arbejdets sværhedsgrad |  | 0% | 0
| Størrelse | OK | 0% | 0
| Vejr / årstid | Vinter | 0% | 0
| Afstandsforhold | Ok | 0% | 0
| Andet | Nej | 0% | 0
|  | I alt min/kg |  | 0
Arbejdsbestemte tillæg:
| Stillads | Ja | 0% | 0
| Andet | materiel | 0% | 0
| I alt |  |  | 0 | min/kg
Kalkulation af mandetimer
Betonarbejde |  | Navn
POS: |  | Dato
Byggesag
Aktivitet: |  | Reference:
Kalkuleret mængde:
Vejledende tid: | Klipning |  |  | 0 | min/kg
| Bukning |  |  | 0 | min/kg
| Sammenbinding på stedet |  |  | 0 | min/kg
|  |  | tillæg/fradrag | 0
| Tillæg små mængder |  | 0% | 0
|  | I alt min/kg |  | 0
Forudsætninger: | Arbejdets sværhedsgrad |  | 0% | 0
| Størrelse | OK | 0% | 0
| Vejr / årstid | Vinter | 0% | 0
| Afstandsforhold | Ok | 0% | 0
| Andet | Nej | 0% | 0
|  | I alt min/kg |  | 0
Arbejdsbestemte tillæg:
| Stillads | Ja | 0% | 0
| Andet | materiel | 0% | 0
| I alt |  |  | 0 | min/kg
Kalkulation af mandetimer
Betonarbejde |  | Navn
POS: |  | Dato
Byggesag
Aktivitet: |  | Reference:
Kalkuleret mængde:
Vejledende tid: | Klipning |  |  | 0 | min/kg
| Bukning |  |  | 0 | min/kg
| Sammenbinding på stedet |  |  | 0 | min/kg
|  |  | tillæg/fradrag | 0
| Tillæg små mængder |  | 0% | 0
|  | I alt min/kg |  | 0
Forudsætninger: | Arbejdets sværhedsgrad |  | 0% | 0
| Størrelse | OK | 0% | 0
| Vejr / årstid | Vinter | 0% | 0
| Afstandsforhold | Ok | 0% | 0
| Andet | Nej | 0% | 0
|  | I alt min/kg |  | 0
Arbejdsbestemte tillæg:
| Stillads | Ja | 0% | 0
| Andet | materiel | 0% | 0
| I alt |  |  | 0 | min/kg

## Beton
Kalkulation af mandetimer
Betonarbejde |  | Navn
Pos: |  | Dato
Byggesag
Aktivitet: |  | Reference:
Kalkuleret mængde:
|  |  |  | 0 | min/m3
tillæg/fradrag
| Tillæg små mængder |  | 0% | 0
|  |  | I alt pr m3 | 0
Forudsætninger: | Arbejdets sværhedsgrad |  | 0% | 0
| Størrelse | OK | 0% | 0
| Vejr / årstid | Vinter | 0% | 0
| Afstandsforhold | 0 | 0% | 0
| Andet | Nej | 0% | 0
|  |  | I alt | 0
Arbejdsbestemte tillæg:
| Stillads | Ja | 0% | 0
0
| Materiel | ok | 0% | 0
| I alt |  |  | 0 | min/m3
Kalkulation af mandetimer
Betonarbejde |  | Navn
Pos: |  | Dato
Byggesag
Aktivitet: |  | Reference:
Kalkuleret mængde:
|  |  |  | 0 | min/m3
tillæg/fradrag
| Tillæg små mængder |  | 0% | 0
|  |  | I alt pr m3 | 0
Forudsætninger: | Arbejdets sværhedsgrad |  | 0% | 0
| Størrelse | OK | 0% | 0
| Vejr / årstid | Vinter | 0% | 0
| Afstandsforhold | 0 | 0% | 0
| Andet | Nej | 0% | 0
|  |  | I alt | 0
Arbejdsbestemte tillæg:
| Stillads | Ja | 0% | 0
0
| Materiel | ok | 0% | 0
| I alt |  |  | 0 | min/m3
Kalkulation af mandetimer
Betonarbejde |  | Navn
Pos: |  | Dato
Byggesag
Aktivitet: |  | Reference:
Kalkuleret mængde:
|  |  |  | 0 | min/m3
tillæg/fradrag
| Tillæg små mængder |  | 0% | 0
|  |  | I alt pr m3 | 0
Forudsætninger: | Arbejdets sværhedsgrad |  | 0% | 0
| Størrelse | OK | 0% | 0
| Vejr / årstid | Vinter | 0% | 0
| Afstandsforhold | 0 | 0% | 0
| Andet | Nej | 0% | 0
|  |  | I alt | 0
Arbejdsbestemte tillæg:
| Stillads | Ja | 0% | 0
0
| Materiel | ok | 0% | 0
| I alt |  |  | 0 | min/m3
Kalkulation af mandetimer
Betonarbejde |  | Navn
Pos: |  | Dato
Byggesag
Aktivitet: |  | Reference:
Kalkuleret mængde:
|  |  |  | 0 | min/m3
tillæg/fradrag
| Tillæg små mængder |  | 0% | 0
|  |  | I alt pr m3 | 0
Forudsætninger: | Arbejdets sværhedsgrad |  | 0% | 0
| Størrelse | OK | 0% | 0
| Vejr / årstid | Vinter | 0% | 0
| Afstandsforhold | 0 | 0% | 0
| Andet | Nej | 0% | 0
|  |  | I alt | 0
Arbejdsbestemte tillæg:
| Stillads | Ja | 0% | 0
0
| Materiel | ok | 0% | 0
| I alt |  |  | 0 | min/m3
Kalkulation af mandetimer
Betonarbejde |  | Navn
Pos: |  | Dato
Byggesag
Aktivitet: |  | Reference:
Kalkuleret mængde:
|  |  |  | 0 | min/m3
tillæg/fradrag
| Tillæg små mængder |  | 0% | 0
|  |  | I alt pr m3 | 0
Forudsætninger: | Arbejdets sværhedsgrad |  | 0% | 0
| Størrelse | OK | 0% | 0
| Vejr / årstid | Vinter | 0% | 0
| Afstandsforhold | 0 | 0% | 0
| Andet | Nej | 0% | 0
|  |  | I alt | 0
Arbejdsbestemte tillæg:
| Stillads | Ja | 0% | 0
0
| Materiel | ok | 0% | 0
| I alt |  |  | 0 | min/m3

## Forskalling
Kalkulation af mandetimer
Betonarbejde |  | Navn
Pos: |  | Dato
Byggesag
Aktivitet: |  | Reference:
Kalkuleret mængde:
|  |  |  | 0 | min/m2
tillæg/fradrag
| Tillæg små mængder |  | 0% | 0
|  |  | I alt pr m2 | 0
Forudsætninger: | Arbejdets sværhedsgrad |  | 0% | 0
| Størrelse | OK | 0% | 0
| Vejr / årstid | Vinter | 0% | 0
| Afstandsforhold | 0 | 0% | 0
| Andet | Nej | 0% | 0
|  |  | I alt | 0
Arbejdsbestemte tillæg:
| Stillads | Ja | 0% | 0
0
| Materiel | ok | 0% | 0
| I alt |  |  | 0 | min/m2
Kalkulation af mandetimer
Betonarbejde |  | Navn
Pos: |  | Dato
Byggesag
Aktivitet: |  | Reference:
Kalkuleret mængde:
|  |  |  | 0 | min/m2
tillæg/fradrag
| Tillæg små mængder |  | 0% | 0
|  |  | I alt pr m2 | 0
Forudsætninger: | Arbejdets sværhedsgrad |  | 0% | 0
| Størrelse | OK | 0% | 0
| Vejr / årstid | Vinter | 0% | 0
| Afstandsforhold | 0 | 0% | 0
| Andet | Nej | 0% | 0
|  |  | I alt | 0
Arbejdsbestemte tillæg:
| Stillads | Ja | 0% | 0
0
| Materiel | ok | 0% | 0
| I alt |  |  | 0 | min/m2
Kalkulation af mandetimer
Betonarbejde |  | Navn
Pos: |  | Dato
Byggesag
Aktivitet: |  | Reference:
Kalkuleret mængde:
|  |  |  | 0 | min/m2
tillæg/fradrag
| Tillæg små mængder |  | 0% | 0
|  |  | I alt pr m2 | 0
Forudsætninger: | Arbejdets sværhedsgrad |  | 0% | 0
| Størrelse | OK | 0% | 0
| Vejr / årstid | Vinter | 0% | 0
| Afstandsforhold | 0 | 0% | 0
| Andet | Nej | 0% | 0
|  |  | I alt | 0
Arbejdsbestemte tillæg:
| Stillads | Ja | 0% | 0
0
| Materiel | ok | 0% | 0
| I alt |  |  | 0 | min/m2

## kloakarbejde
Kalkulation af mandetimer
Kloakarbejde: ledninger |  |  | Navn
Pos: |  |  | Dato
Byggesag
Reference:
Kalkuleret mængde:
Vejledende tid: | [5 empty] | 0 | min/lbm
|  |  | I alt min/lbm |  |  | 0 | min/lbm
tillæg/fradrag
|  | Tillæg små mængder |  |  | 0% | 0
|  |  | I alt min/lbm |  |  | 0
Forudsætninger: | Arbejdets sværhedsgrad |  |  | 0% |  | 0 | min/lbm
| Størrelse |  | OK | 0% |  | 0 | min/lbm
| Vejr / årstid |  | Vinter | 0% |  | 0 | min/lbm
| Afstandsforhold |  | Ok | 0% |  | 0 | min/lbm
| Andet |  | Nej | 0% |  | 0 | min/lbm
|  |  | I alt min/Lbm |  |  | 0
Arbejdsbestemte tillæg: | Ekstra mand |  | nej | 0% |  | 0 | min/lbm
| Gravekasse |  | nej | 0% |  | 0 | min/lbm
| Materiel |  | ok | 0% |  | 0 | min/lbm
| I alt |  |  |  |  | 0 | min/lpm
Kalkulation af mandetimer
Kloakarbejde: ledninger |  |  | Navn
Pos: |  |  | Dato
Byggesag
Reference:
Kalkuleret mængde:
Vejledende tid: | [5 empty] | 0 | min/lbm
|  |  | I alt min/lbm |  |  | 0 | min/lbm
tillæg/fradrag
|  | Tillæg små mængder |  |  | 0% | 0
|  |  | I alt min/lbm |  |  | 0
Forudsætninger: | Arbejdets sværhedsgrad |  |  | 0% |  | 0 | min/lbm
| Størrelse |  | OK | 0% |  | 0 | min/lbm
| Vejr / årstid |  | Vinter | 0% |  | 0 | min/lbm
| Afstandsforhold |  | Ok | 0% |  | 0 | min/lbm
| Andet |  | Nej | 0% |  | 0 | min/lbm
|  |  | I alt min/Lbm |  |  | 0
Arbejdsbestemte tillæg: | Ekstra mand |  | nej | 0% |  | 0 | min/lbm
| Gravekasse |  | nej | 0% |  | 0 | min/lbm
| Materiel |  | ok | 0% |  | 0 | min/lbm
| I alt |  |  |  |  | 0 | min/lpm
Kalkulation af mandetimer
Kloakarbejde: ledninger |  |  | Navn
Pos: |  |  | Dato
Byggesag
Reference:
Kalkuleret mængde:
Vejledende tid: | [5 empty] | 0 | min/lbm
|  |  | I alt min/lbm |  |  | 0 | min/lbm
tillæg/fradrag
|  | Tillæg små mængder |  |  | 0% | 0
|  |  | I alt min/lbm |  |  | 0
Forudsætninger: | Arbejdets sværhedsgrad |  |  | 0% |  | 0 | min/lbm
| Størrelse |  | OK | 0% |  | 0 | min/lbm
| Vejr / årstid |  | Vinter | 0% |  | 0 | min/lbm
| Afstandsforhold |  | Ok | 0% |  | 0 | min/lbm
| Andet |  | Nej | 0% |  | 0 | min/lbm
|  |  | I alt min/Lbm |  |  | 0
Arbejdsbestemte tillæg: | Ekstra mand |  | nej | 0% |  | 0 | min/lbm
| Gravekasse |  | nej | 0% |  | 0 | min/lbm
| Materiel |  | ok | 0% |  | 0 | min/lbm
| I alt |  |  |  |  | 0 | min/lpm
Kalkulation af mandetimer
Kloakarbejde: Brønde |  |  | Navn
Pos: |  |  | Dato
Byggesag
Reference:
Kalkuleret mængde:
Vejledende tid: | [5 empty] | 0 | min/stk
|  |  | I alt min/stk |  |  | 0 | min/stk
tillæg/fradrag
|  | Tillæg små mængder |  |  | 0% | 0
|  |  | I alt min/stk |  |  | 0
Forudsætninger: | Arbejdets sværhedsgrad |  |  | 0% |  | 0 | min/lbm
| Størrelse |  | OK | 0% |  | 0 | min/lbm
| Vejr / årstid |  | Vinter | 0% |  | 0 | min/lbm
| Afstandsforhold |  | Ok | 0% |  | 0 | min/lbm
| Andet |  | Nej | 0% |  | 0 | min/lbm
|  |  | I alt min/Lbm |  |  | 0
Arbejdsbestemte tillæg: | Ekstra mand |  | nej | 0% |  | 0 | min/lbm
| Gravekasse |  | nej | 0% |  | 0 | min/lbm
| Materiel |  | ok | 0% |  | 0 | min/lbm
| I alt |  |  |  |  | 0 | min/lpm
Kalkulation af mandetimer
Kloakarbejde: Brønde |  |  | Navn
Pos: |  |  | Dato
Byggesag
Reference:
Kalkuleret mængde:
Vejledende tid: | [5 empty] | 0 | min/stk
|  |  | I alt min/stk |  |  | 0 | min/stk
tillæg/fradrag
|  | Tillæg små mængder |  |  | 0% | 0
|  |  | I alt min/stk |  |  | 0
Forudsætninger: | Arbejdets sværhedsgrad |  |  | 0% |  | 0 | min/lbm
| Størrelse |  | OK | 0% |  | 0 | min/lbm
| Vejr / årstid |  | Vinter | 0% |  | 0 | min/lbm
| Afstandsforhold |  | Ok | 0% |  | 0 | min/lbm
| Andet |  | Nej | 0% |  | 0 | min/lbm
|  |  | I alt min/Lbm |  |  | 0
Arbejdsbestemte tillæg: | Ekstra mand |  | nej | 0% |  | 0 | min/lbm
| Gravekasse |  | nej | 0% |  | 0 | min/lbm
| Materiel |  | ok | 0% |  | 0 | min/lbm
| I alt |  |  |  |  | 0 | min/lpm
Kalkulation af mandetimer
Kloakarbejde: Brønde |  |  | Navn
Pos: |  |  | Dato
Byggesag
Reference:
Kalkuleret mængde:
Vejledende tid: | [5 empty] | 0 | min/stk
|  |  | I alt min/stk |  |  | 0 | min/stk
tillæg/fradrag
|  | Tillæg små mængder |  |  | 0% | 0
|  |  | I alt min/stk |  |  | 0
Forudsætninger: | Arbejdets sværhedsgrad |  |  | 0% |  | 0 | min/lbm
| Størrelse |  | OK | 0% |  | 0 | min/lbm
| Vejr / årstid |  | Vinter | 0% |  | 0 | min/lbm
| Afstandsforhold |  | Ok | 0% |  | 0 | min/lbm
| Andet |  | Nej | 0% |  | 0 | min/lbm
|  |  | I alt min/Lbm |  |  | 0
Arbejdsbestemte tillæg: | Ekstra mand |  | nej | 0% |  | 0 | min/lbm
| Gravekasse |  | nej | 0% |  | 0 | min/lbm
| Materiel |  | ok | 0% |  | 0 | min/lbm
| I alt |  |  |  |  | 0 | min/lpm

## elementmontage
Kalkulation af mandetimer | [5 empty] | Kalkulation af mandetimer
Montage: Søjler |  | Navn | Byggesagen |  |  | Fugning/udstøbning: Søjler |  | Navn | Byggesagen
Pos.: 4.1 |  | Dato | D.d. |  |  | Pos.: 4.1 |  | Dato | D.d.
Her skrives jf. hvilket skema i AT2 M = 1mh/stk |  | Byggesag | Underviser eksempel |  |  | Her skrives jf. hvilket skema i AT2 F = 0,8mh/stk |  | Byggesag | Underviser eksempel
SØJLER | Reference: Montageplan XXX |  |  |  |  | SØJLER | Reference: Montageplan XXX
|  |  |  | 60 | min/stk |  |  |  |  | 48 | min/stk
| Højdetillæg | ingen |  |  |  |  | Højdetillæg | ingen
|  |  |  | 60 | min/stk |  |  |  |  | 48 | min/stk
| Element i depot | ingen
| Afsætte og nivelere |  |  | 0
| Finoprette |  |  | 0
| Skråstivere klargør. |  |  | 0
| Skråstivere trans. |  |  | 0
|  |  | I alt | 60 |  |  |  |  | I alt | 48
Forudsætninger: | Arbejdets sværhedsgrad |  | 2% | 1.2 |  | Forudsætninger: | Arbejdets sværhedsgrad |  | 5% | 3
| Størrelse | OK | 1% | 0.6 |  |  | Størrelse | OK | 1% | 0.6
| Vejr / årstid | Vinter | 5% | 3 |  |  | Vejr / årstid | Vinter | 5% | 3
| Afstandsforhold | OK | 0% | 0 |  |  | Afstandsforhold | OK | 0% | 0
| Andet | Nej | 0% | 0 |  |  | Andet | Nej | 0% | 0
|  |  | I alt | 64.8 |  |  |  |  | I alt | 54.6
Arbejdsbestemte tillæg: |  |  |  | 0 |  | Arbejdsbestemte tillæg: |  |  |  | 0
| Stillads | Ja |  | 0 |  |  | Stillads | Ja |  | 0
| Materiel | ok |  | 0 |  |  | Materiel | ok |  | 0
| I alt |  |  | 64.8 | min/stk |  | I alt |  |  | 54.6 | min/stk
Kalkulation af mandetimer | [5 empty] | Kalkulation af mandetimer
Montage: |  | Navn |  |  |  | Fugning/udstøbning: |  | Navn
Pos.: |  | Dato |  |  |  | Pos.: |  | Dato
|  | Byggesag | [5 empty] | Byggesag
| Reference: | [5 empty] | Reference:
|  |  |  | 0 | min/stk |  |  |  |  | 0 | min/stk
| Højdetillæg | ingen |  |  |  |  | Højdetillæg | ingen
[5 empty] | min/stk |  |  |  |  | 0 | min/stk
| Element i depot | ingen
| Afsætte og nivelere |  |  | 0
| Finoprette |  |  | 0
| Skråstivere klargør. |  |  | 0
| Skråstivere trans. |  |  | 0
|  |  | I alt | 0 |  |  |  |  | I alt | 0
Forudsætninger: | Arbejdets sværhedsgrad |  | 0% | 0 |  | Forudsætninger: | Arbejdets sværhedsgrad |  | 0% | 0
| Størrelse | OK | 0% | 0 |  |  | Størrelse | OK | 0% | 0
| Vejr / årstid | Vinter | 0% | 0 |  |  | Vejr / årstid | Vinter | 0% | 0
| Afstandsforhold | OK | 0% | 0 |  |  | Afstandsforhold | OK | 0% | 0
| Andet | Nej | 0% | 0 |  |  | Andet | Nej | 0% | 0
|  |  | I alt | 0 |  |  |  |  | I alt | 0
Arbejdsbestemte tillæg: |  |  |  | 0 |  | Arbejdsbestemte tillæg: |  |  |  | 0
| Stillads | Ja |  | 0 |  |  | Stillads | Ja |  | 0
| Materiel | ok |  | 0 |  |  | Materiel | ok |  | 0
| I alt |  |  | 0 | min/stk |  | I alt |  |  | 0 | min/stk
Kalkulation af mandetimer
Montage: |  | Navn
Pos.: |  | Dato
Byggesag
Reference:
|  |  |  | 0 | min/stk
| Højdetillæg | ingen
min/stk
| Element i depot | ingen
| Afsætte og nivelere |  |  | 0
| Finoprette |  |  | 0
| Skråstivere klargør. |  |  | 0
| Skråstivere trans. |  |  | 0
|  |  | I alt | 0
Forudsætninger: | Arbejdets sværhedsgrad |  | 0% | 0
| Størrelse | OK | 0% | 0
| Vejr / årstid | Vinter | 0% | 0
| Afstandsforhold | OK | 0% | 0
| Andet | Nej | 0% | 0
|  |  | I alt | 0
Arbejdsbestemte tillæg: |  |  |  | 0
| Stillads | Ja |  | 0
| Materiel | ok |  | 0
| I alt |  |  | 0 | min/stk
Kalkulation af mandetimer
Montage: |  | Navn
Pos.: |  | Dato
Byggesag
Reference:
|  |  |  | 0 | min/stk
| Højdetillæg | ingen
min/stk
| Element i depot | ingen
| Afsætte og nivelere |  |  | 0
| Finoprette |  |  | 0
| Skråstivere klargør. |  |  | 0
| Skråstivere trans. |  |  | 0
|  |  | I alt | 0
Forudsætninger: | Arbejdets sværhedsgrad |  | 0% | 0
| Størrelse | OK | 0% | 0
| Vejr / årstid | Vinter | 0% | 0
| Afstandsforhold | OK | 0% | 0
| Andet | Nej | 0% | 0
|  |  | I alt | 0
Arbejdsbestemte tillæg: |  |  |  | 0
| Stillads | Ja |  | 0
| Materiel | ok |  | 0
| I alt |  |  | 0 | min/stk
Alle disse minutter er jf. vejledendetider, men del- tider er indeholdt i AT2's mh
Note on I8: Se formlen i cellen. 1 mh/stk = 60 min/stk Jeg har ikke opgivet den ritige tid jf. AT tjek selv.
Note on T8: Se formlen i cellen. 1 mh/stk = 60 min/stk Jeg har ikke opgivet den ritige tid jf. AT tjek selv.
Note on D12: Vi regner ikke med at skulle sætte element i depot, derfor 0=ingen
Note on D22: Jf. AT2 Afsnit 2.2.2 Vinterskema jf. tyskemålinger
Note on T47: Se formlen i cellen. 1 mh/stk = 60 min/stk Jeg har ikke opgivet den ritige tid jf. AT tjek selv.

## elementudstøbning
Kalkulation af mandetimer
Udstøbning: |  | Navn
Pos: |  | Dato
Byggesag
Reference:
Lodrette fuger | Forskalling |  |  | 0 | min/lbm
| udstøbning |  |  | 0 | min/lbm
i alt pr lbm
| Arbejdets sværhedsgrad |  | 0% | 0 | min/lbm | 0
|  | i alt pr lbm |  | 0
Understopning | Forskalling |  |  |  | min/lbm
| understopning |  |  |  | min/lbm
|  | i alt pr lbm |  |  | min/lbm
| Arbejdets sværhedsgrad |  | 0% | 0 | min/lbm
|  | i alt pr lbm |  | 0
Arbejdsbestemte tillæg:
| Stillads | Ja | 0% | 0 | Min/stk
| Materiel | ok | 0% | 0 | Min/stk
|  | I alt pr element |  | 0 | Min/stk
Rengøring | Gennemsnit | I alt pr element |  | 5 | Min/stk
Kalkulation af mandetimer
Udstøbning: |  | Navn
Pos: |  | Dato
Byggesag
Reference:
Lodrette fuger | Forskalling |  |  | 0 | min/lbm
| udstøbning |  |  | 0 | min/lbm
i alt pr lbm
| Arbejdets sværhedsgrad |  | 0% | 0 | min/lbm
|  | i alt pr lbm |  | 0
Understopning | Forskalling |  |  |  | min/lbm
| understopning |  |  |  | min/lbm
|  | i alt pr lbm |  |  | min/lbm
| Arbejdets sværhedsgrad |  | 0% | 0 | min/lbm
|  | i alt pr lbm |  | 0
Arbejdsbestemte tillæg:
| Stillads | Ja | 0% | 0 | Min/stk
| Materiel | ok | 0% | 0 | Min/stk
|  | I alt pr element |  | 0 | Min/stk
Rengøring | Gennemsnit | I alt pr element |  | 5 | Min/stk
Kalkulation af mandetimer
Udstøbning: |  | Navn
Pos: |  | Dato
Byggesag
Reference:
Lodrette fuger | Forskalling |  |  | 0 | min/lbm
| udstøbning |  |  | 0 | min/lbm
i alt pr lbm
| Arbejdets sværhedsgrad |  | 0% | 0 | min/lbm
|  | i alt pr lbm |  | 0
Understopning | Forskalling |  |  |  | min/lbm
| understopning |  |  |  | min/lbm
|  | i alt pr lbm |  |  | min/lbm
| Arbejdets sværhedsgrad |  | 0% | 0 | min/lbm
|  | i alt pr lbm |  | 0
Arbejdsbestemte tillæg:
| Stillads | Ja | 0% | 0 | Min/stk
| Materiel | ok | 0% | 0 | Min/stk
|  | I alt pr element |  | 0 | Min/stk
Rengøring | Gennemsnit | I alt pr element |  | 5 | Min/stk
Kalkulation af mandetimer
Udstøbning: |  | Navn
Pos: |  | Dato
Byggesag
Reference:
Lodrette fuger | Forskalling |  |  | 0 | min/lbm
| udstøbning |  |  | 0 | min/lbm
i alt pr lbm
| Arbejdets sværhedsgrad |  | 0% | 0 | min/lbm
|  | i alt pr lbm |  | 0
Understopning | Forskalling |  |  |  | min/lbm
| understopning |  |  |  | min/lbm
|  | i alt pr lbm |  |  | min/lbm
| Arbejdets sværhedsgrad |  | 0% | 0 | min/lbm
|  | i alt pr lbm |  | 0
Arbejdsbestemte tillæg:
| Stillads | Ja | 0% | 0 | Min/stk
| Materiel | ok | 0% | 0 | Min/stk
|  | I alt pr element |  | 0 | Min/stk
Rengøring | Gennemsnit | I alt pr element |  | 5 | Min/stk
Dette ark skal i kun bruge hvis i bruger Vejledendetider

## Montage udstøbning dækelementer
Kalkulation af mandetimer
Montage og udstøbning: |  | Navn
Pos: |  | Dato
Byggesag
Reference:
montage | Vejlende tid |  |  | 0 | min/elem.
| Evt. tillæg |  | 0% | 0 | min/elem.
|  | i alt pr element |  | 0 | min/elem.
Armering | Vejlende tid |  |  | 0 | kg
| Evt. tillæg |  | 0% | 0 | kg
|  | i alt pr kg |  | 0 | kg
Kantforskalling | Vejlende tid |  |  | 0 | lbm
| Evt. tillæg |  | 0% | 0 | lbm
|  | i alt pr lbm |  | 0 | lbm
Udstøbning | Vejlende tid |  |  | 0 | min/ m2
| Vanding |  |  | 0 | min/ m2
| Evt. tillæg | Ja | 0% | 0 | min/m2
| Materiel | ok | 0% | 0 | min/m2
|  | I alt pr element |  | 0 | min/m2
Rengøring værktøj | Gennemsnit | I alt pr element |  | 5 | min/stk
Kalkulation af mandetimer
Montage og udstøbning: |  | Navn
Pos: |  | Dato
Byggesag
Reference:
montage | Vejlende tid |  |  | 0 | min/elem.
| Evt. tillæg |  | 0% | 0 | min/elem.
|  | i alt pr element |  | 0 | min/elem.
Armering | Vejlende tid |  |  | 0 | kg
| Evt. tillæg |  | 0% | 0 | kg
|  | i alt pr kg |  | 0 | kg
Kantforskalling | Vejlende tid |  |  | 0 | lbm
| Evt. tillæg |  | 0% | 0 | lbm
|  | i alt pr lbm |  | 0 | lbm
Udstøbning | Vejlende tid |  |  | 0 | min/ m2
| Vanding |  |  | 0 | min/ m2
| Evt. tillæg | Ja | 0% | 0 | min/m2
| Materiel | ok | 0% | 0 | min/m2
|  | I alt pr element |  | 0 | min/m2
Rengøring værktøj | Gennemsnit | I alt pr element |  | 5 | min/stk
Kalkulation af mandetimer
Montage og udstøbning: |  | Navn
Pos: |  | Dato
Byggesag
Reference:
montage | Vejlende tid |  |  | 0 | min/elem.
| Evt. tillæg |  | 0% | 0 | min/elem.
|  | i alt pr element |  | 0 | min/elem.
Armering | Vejlende tid |  |  | 0 | kg
| Evt. tillæg |  | 0% | 0 | kg
|  | i alt pr kg |  | 0 | kg
Kantforskalling | Vejlende tid |  |  | 0 | lbm
| Evt. tillæg |  | 0% | 0 | lbm
|  | i alt pr lbm |  | 0 | lbm
Udstøbning | Vejlende tid |  |  | 0 | min/ m2
| Vanding |  |  | 0 | min/ m2
| Evt. tillæg | Ja | 0% | 0 | min/m2
| Materiel | ok | 0% | 0 | min/m2
|  | I alt pr element |  | 0 | min/m2
Rengøring værktøj | Gennemsnit | I alt pr element |  | 5 | min/stk